## 모델 등록 List
제품군 | 기기 | DVC_CD | 등록일 | 규칙생성 | 모드 | OMP 여부 | 운영 (대여 여부) | 운영 코멘트 (TEST용도 불가) | 개발 확인 | 개발 코멘트 | QA 진행 예정
스마트 플러그 | 이지세이버 스마트플러그 | DVC0009000 | 2018-06-26 | O | O | O | O |  | 기기 확인 완료 | 2018.07.26 김승규, 에뮬레이터 확인 필요 (실 기기로 자동화 데이터 확인 안됨) 2018.07.27 오진석, 에뮬레이터 기기 제어 동작하지 않음 테스트 불가능 2018.07.28 오진석, 에뮬레이터 테스트 완료 | O
| 스마트 플러그 WiTTy | DVC0009016 | 2018-07-06 |  |  | O | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
| 스마트 플러그 WiTTy E | DVC0009018 | 2018-07-06 |  |  | O | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
| 다원 스마트플러그 PM-B400-W2 | DVC0009019 | 2018-07-06 |  |  | O | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
공기청정기 | LG전자 공기청정기(몽블랑D+) | [5 empty] | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 2
| 위닉스(헤라/퓨어/펫) |  |  |  |  | O | O | 헤라 시료 있음 / 퓨어& 펫은 시료 없음 | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 2
| 위닉스(타워) => 위닉스 나이키 | [5 empty] | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 2
| 위닉스(타이탄) | [5 empty] | O |  | 기기 확인 완료 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1 / 2018-07-30 확인 완료
| 위닉스(타워XQ) | [5 empty] | O | 스테이지용/ 상용용 2대 모두 가능 | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 2 | O
| 위닉스(제로+) | DVC0009006 | 2018-06-27 | O | O |  | △ | 스테이지 장애가 있으나 상용에서 새로 등록되네요. 한번 개발에서도 등록시도해보셔도 될것같습니다
| 청호나이스 공기청정기(CHA-K700AI) |  |  |  |  | O | X | NUGU TEST용(대여불가)
| 위니아 공기청정기(*PA16R**S) |  |  |  |  | O | X | 시료없음
| 위니아 공기청정기(*PB16R**S) |  |  |  |  | O | X | 시료없음
| 삼성전자 스마트 공기청정기 | [5 empty] | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 3
| 루헨스 공기청정기(WHA310) |  |  |  |  | O | O |  | 기기 확인 완료 | 2018.07.26 오진석, 기기 등록 실패 (일시적인 OMP 서버 이슈인지 확인 필요) 2018.07.27 오진석, 기기 등록 실패 (7/30 추가 확인 예정) 2018.07.30 오진석, 기기등록 확인 테스트 진행했으나 짧은 간격으로 페어링이 취소됨 2018.07.31 오진석, 간단모듈쪽은 확인할 수 없어 서버쪽에 요청한 상태 서버문의했으나 담당자분께서 잊고 계셔서 내일 확인해볼 예정
제습기 | 위닉스 뽀송 3D inverter => 위닉스 제습기 | DVC0009004 | 2018-06-27 | O | O | O | O |  | 기기 확인 완료 |  | O
| 위닉스 뽀송 (pebble) => 위닉스 제습기 머큐리 | DVC0009003 | 2018-06-27 | O | O | O | X | NUGU TEST용(대여불가)
| 위닉스 뽀송 (edge) => 위닉스 제습기 머큐리 | DVC0009005 | 2018-06-27 | O | O | O | X | NUGU TEST용(대여불가)
스마트스위치 | 반디통신 스마트스위치 GOLI | [5 empty] | O |  | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1 | O
| 반디통신 스마트스위치 BDS301W | DVC0009015 | 2018-07-02 | - | O | O | △ | NUGU TEST용(대여불가) / 2대 중 1대는 7/30일부터 사용가능합니다. | 기기 확인 완료 | 2018.07.30 오진석, 기기확보 2018.07.31 오진석, 기기연동 테스트 진행했으나 일부 카드에서 오류 발생
| 이지세이버 스마트스위치 |  |  |  |  | O | △ | 상용(ntels1@계정)_박진환M속도TEST중 (언제오실지몰라 김하영에게 확인해주세요) TEST환경 상 기기수를 맞춰야해서 TEST안하실 때 사용하시고, 꼭 다시 붙혀주시면 됩니다.
금고 | 선일금고 LUCELL 3000 | DVC0009007 | 2018-06-27 |  | O | O | O | 엔텔스에서 받으시면 됩니다 | 기기 등록 실패 | 2018.07.26 오진석, 기기 등록 실패 (일시적인 OMP 서버 이슈인지 확인 필요) 2018.07.27 오진석, 기기 등록 실패
| 선일금고 LUCELL 2000 |  |  |  |  | O | X | STG서버 상 카투홈 검증 대응용 (대여불가)
| 선일금고 LUCELL 1000 |  |  |  |  | O | O | 가능 (7/27일기준으로 파인원에서 등록했습니다) | 기기 확인 완료 | 2018.07.27 오진석, LUCELL 3000 대신 LUCELL 1000으로 연동하여 테스트 진행 | O
| 선일금고 SKY(POS) 시리즈 |  |  |  |  | O | X | 시료없음
문열림센서 | 지키미 문열림센서 | DVC0009001 | 2018-06-26 | O | - | O | O |  | 기기 확인 완료 |  | O
| 리모트솔루션 열림감지센서 | [5 empty] | O |  | 기기 등록 실패
에어컨 | 오텍 캐리어 에어컨 | DVC0009008 | 2018-06-27 | O | O |  | X
| 오텍캐리어 에러로 / 제트 18단 에어컨 | [5 empty] | △ | 상용기기/ 기기는 있으나 기기 등록이 되지 않아 현재 미사용
| 삼성전자 스마트 에어컨 | [5 empty] | O |  | 기기 확인 완료 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 2 , 2018-07-27 dev 서버 화면 출력 확인 | O
| LG전자 에어컨 | [5 empty] | O |  | 스테이징 확인 가능 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
가스차단기 | 타임밸브 스마트 | [5 empty] | O
| 세이프텍 스마트 헤스타(음성형) | DVC0009009 | 2018-06-27 | O | O | O | X | NUGU TEST용(대여불가) | 기기 확인 완료 |  | O
| 세이프텍 스마트 헤스타(일반형) |  |  |  |  | O | △ | 상용(ntels1@계정)_박진환M속도TEST중 (언제오실지몰라 김하영에게 확인해주세요) TEST환경 상 기기수를 맞춰야해서 TEST안하실 때 사용하시고, 꼭 다시 붙혀주시면 됩니다.
| 수산홈텍 가스차단기 | [5 empty] | X | 기존시료 고장나서 요청해놓은 상태
에어워셔 | 대유위니아 에어워셔 MAWF-****(포시즌) | DVC0009010 | 2018-06-27 | O | O | O | O |  | 기기 확인 완료
| 대유위니아 에어워셔 MAPH-****/ WAPH-**** (하이브리드) |  |  |  |  | O | O |  | 기기 확인 완료 |  | O
| 대유위니아 에어워셔 AWC-*****(스윗캔들) => 보급형 |  |  |  |  | O | X | 시료없음
보일러 | 경동-스마트톡 | [5 empty] | △ | 상용1대 / 스테이지 1대 / 개발용은 없음
| Rinnai 스마트 IoT WF-100W/B | [5 empty] | △ | 상용인지 개발인지 모르겠지만, 일단 등록 한번 해봐주세요 | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
| Rinnai 스마트 IoT WF-S100 | DVC0009021 DVC0009024 |  |  |  |  | △ | 상용인지 개발인지 모르겠지만, 일단 등록 한번 해봐주세요 | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
| Rinnai 친환경 스마트 IoT WF-P100 | [5 empty] | △ | 상용인지 개발인지 모르겠지만, 일단 등록 한번 해봐주세요 | 예정 | 2018-07-27 이현국 확인예정 제품군별 우선순위 1
| 롯데보일러 |  |  |  |  | O | O |  | 기기 확인 완료
| 롯데보일러 일반형 |  |  |  |  | O | O |  | 기기 확인 완료
| 알토엔대우 DR-W40 | DVC0009011 | 2018-06-27 | O | O | O | O |  | 기기 확인 완료 |  | O
에너지미터 | 시컴스 스마트 에너지미터 주택용 SCM02A | DVC0009002 | 2018-06-26 | - | - | O | △ | 상용(ntels1@계정)_박진환M속도TEST중 (언제오실지몰라 김하영에게 확인해주세요) TEST환경 상 기기수를 맞춰야해서 TEST안하실 때 사용하시고, 꼭 다시 붙혀주시면 됩니다. | 기기 확인 완료 |  | O
공기질센서 | 그린망고 LISA Home 실내 공기질 측정기 | [5 empty] | O |  | 기기 확인 완료
| 현대통신 HWS-W1001 | DVC0009012 | 2018-06-27 | O | - | O | X | 현대통신 QA용도 1대 쓰고 있음 | 기기 확인 완료 |  | O
로봇청소기 | 삼성전자 POWERbot 로봇청소기 | DVC0009013 | 2018-06-27 | O | O |  | X | NUGU TEST용도 | 기기 없음
| LG전자 로봇청소기 | DVC0009023 |  |  |  |  | X |  | 기기 없음 |  | O
조명 | 우리조명 스마트 라이팅 SKSL-TH020 |  |  |  |  | O | △ | 상용(ntels1@계정)_박진환M속도TEST중 (언제오실지몰라 김하영에게 확인해주세요) TEST환경 상 기기수를 맞춰야해서 TEST안하실 때 사용하시고, 꼭 다시 붙혀주시면 됩니다. | 개발 제외
정수기 | 청호나이스 정수기 (CHP-3930DI) | DVC0009014 | 2018-06-27 | O | O | O | O |  | 기기 등록 실패 | 2018.07.26 김승규, 개발서버 미응답 현상 있음, OMP 개발서버 문제 있을 것으로 예상(박수민) 스테이징서버에서 확인할 필요 있음, 2018.08.03 오진석, DEV, Stage 서버 미응답 및 페어링 불가, 기존에 페어링이 잘되었던 기기들도 페어링이 안되는 것을 보아 서버관련 이슈로 보임 | O
도어락 | 게이트맨 도어락 (GATEMAN A20 SH) | [5 empty] | O |  |  | 2018.07.26 오진석, 기기등록 실패 2018.07.27 오진석, 기기등록 실패 2018.07 30 오진석, 기기등록 실패 2018.07.31 오진석, 서버문의했으나 담당자분께서 잊고 계셔서 내일 확인해볼 예정 | O
| iRevo 도어락 (A200 CH) | [5 empty] | △ | 현대통신 QA용도 1대 쓰고 있음 7/30일부터 사용가능합니다. | 기기 확인 완료 | 2018.07.30 오진석, 기기확보